## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 10 | 45 | 9
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 9 | 50 | 10
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 8 | 43 | 8.6
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 7 | 40 | 8
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | TRIXCAMP y TORNEO CLIMÁTICO
| Integrantes: | Edgar Ulíses Alanís Guerrero
Javier Adrían Frausto Alvarado
Daniel García Rios
Claudia Lizbeth López Ramos
Andrés Manuel Ramírez Gómez
| % Progreso Proyecto | 10.11%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Como usuario quiero registrarme para acceder al sistema | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Edgar | Registro funcional; validar almacenamiento seguro de datos en BD.
Req 02 | Como usuario quiero iniciar sesión para usar la plataforma | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Edgar | Flujo de login operativo; verificar manejo de errores y credenciales.
Req 03 | Como administrador quiero ver un dashboard para gestionar el sistema | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Edgar | Dashboard activo; falta agregar métricas visuales y filtros dinámicos.
Req 04 | Como administrador quiero crear equipos para organizar jugadores | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Edgar | Creación correcta; se sugiere validación de duplicados.
Req 05 | Como administrador quiero agregar jugadores para mantener registros | Terminado | 5 | Sprint #2 | Alta | Edgar | Proceso completado; revisar conexión con base de datos principal.
Req 06 | Como administrador quiero asignar jugadores a equipos para organización | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Javier | Flujo operativo; falta sincronización automática entre tablas.
Req 07 | Como administrador quiero registrar campos deportivos para gestión | Pendiente | 4 | Sprint #3 | Media | Javier | Pendiente definir estructura de datos y formulario de alta.
Req 08 | Como administrador quiero ver condiciones del campo para monitoreo | Pendiente | 7 | Sprint #3 | Media | Javier | Requiere integración con sensores IoT o datos simulados.
Req 09 | Como administrador quiero agendar entrenamientos para organización | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Media | Javier | Pendiente diseñar interfaz de calendario y validación de horarios.
Req 10 | Como administrador quiero asignar campos a entrenamientos para optimización | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Media | Javier | Requiere dependencias de registro de campos y agenda.
Req 01 | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales web | En Progreso | 4 | Sprint #1 | Alta | Daniel | En pruebas; revisar compatibilidad con versión móvil.
Req 02 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña si la olvido | Pendiente | 5 | Sprint #1 | Media | Daniel | Pendiente configurar envío de correo de recuperación.
Req 03 | Como usuario quiero mantener mi sesión activa | Terminado | 1 | Sprint #1 | Media | Daniel | Token funcional; revisar expiración segura de sesión.
Req 04 | Como usuario quiero ver un dashboard con información resumida | En Progreso | 5 | Sprint #2 | Alta | Daniel | Prototipo visual funcional; falta conectar con base de datos.
Req 05 | Como usuario quiero navegar entre diferentes módulos | Pendiente | 8 | Sprint #2 | Alta | Andres | Pendiente implementación de menú de navegación lateral.
Req 06 | Como usuario quiero actualizar los datos manualmente | Pendiente | 6 | Sprint #2 | Baja | Andres | Requiere botón de actualización y sincronización.
Req 07 | Como usuario quiero ver la lista de jugadores de mi equipo | Pendiente | 4 | Sprint #3 | Alta | Andres | Pendiente carga dinámica desde base de datos.
Req 08 | Como usuario quiero monitorear condiciones del campo en tiempo real | Pendiente | 5 | Sprint #3 | Alta | Andres | Se implementará tras conexión con sensores IoT.
Req 09 | Como usuario quiero recibir notificaciones importantes | Pendiente | 6 | Sprint #3 | Media | Andres | Pendiente configurar servicio de notificaciones push.
Req 10 | Como usuario quiero usar la app sin conexión a internet | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Baja | Andres | Requiere almacenamiento local (SQLite o caché).
Req 11 | Como usuario quiero personalizar mis notificaciones | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Baja | Claudia | Pendiente desarrollar menú de configuración.
Req 01 | Como jugador quiero mover mi personaje para navegar los niveles | En Progreso | 6 | Sprint #1 | Alta | Claudia | Control funcional básico; ajustar velocidad y colisiones.
Req 02 | Como jugador quiero saltar obstáculos para avanzar en el nive | En Progreso | 8 | Sprint #1 | Alta | Claudia | Mecánica en prueba; requiere detección de colisiones precisa.
Req 03 | Como jugador quiero recolectar objetos ambientales para ganar puntos | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Alta | Claudia | Pendiente agregar sistema de puntuación.
Req 04 | Como jugador quiero completar el nivel 1 (Calor Extremo) | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Alta | Equipo | Nivel en diseño; faltan enemigos y efectos visuales.
Req 05 | Como jugador quiero elegir entre 5 personajes con habilidades únicas | Pendiente | 5 | Sprint #2 | Alta | Claudia | Requiere sprites y balanceo de habilidades.
Req 06 | Como jugador quiero completar el nivel 2 (Lluvia Intensa) | Pendiente | 8 | Sprint #2 | Alta | Equipo | Nivel planificado; falta implementación de obstáculos acuáticos.
Req 07 | Como jugador quiero ver mi puntuación y objetos recolectados | Pendiente | 6 | Sprint #2 | Media | Claudia | Pendiente interfaz HUD y lógica de puntuación.
Req 08 | Como jugador quiero completar el nivel 3 (Contaminación) | Pendiente | 5 | Sprint #3 | Alta | Equipo | Nivel en planeación; se definirán efectos de humo y basura.
Req 09 | Como jugador quiero completar el nivel 4 (Deshielo) | Pendiente | 7 | Sprint #3 | Alta | Equipo | Requiere entorno visual con bloques de hielo y resbalones.
Req 10 | Como jugador quiero usar objetos especiales con efectos temporales | Pendiente | 5 | Sprint #3 | Media | Equipo | Pendiente programación de power-ups.
Req 11 | Como jugador quiero completar el nivel 5 (Huracanes) | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Equipo | Nivel final; agregar animaciones de viento y dificultad alta.
Req 12 | Como jugador quiero ver mensajes educativos sobre cambio climático | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Media | Claudia | Incluir mensajes entre niveles o pantallas de carga.
Req 13 | Como jugador quiero reiniciar niveles si pierdo | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Media | Claudia | Pendiente agregar botón de reinicio y reinicialización de variables.
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia